**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29.12.2017. № 09-1263/17

Г.Любим

Об утверждении Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-

экономического развития Любимского

муниципального района до 2027 года

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», и в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Любимского муниципального района до 2027 года, утвержденной решением Собрания представителей Любимского муниципального района № 51 от 07.12.2017 года, Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Любимского муниципального района до 2027 года.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Любимского

Муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к

Постановлению администрации

Любимского муниципального района

От 29.12.2017 года № 09-1263/17

ПЛАН

Мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития

Любимского муниципального района

до 2027 года

1. Общие положения

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Любимского муниципального района до 2027 года (далее – План) разработан во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в соответствии с решением Собрания представителей Любимского муниципального района от 07 декабря 2017 года № 51 «Об утверждении Стратегии социально – экономического развития Любимского муниципального района до 2027 года».

План содержит:

- этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Любимского муниципального района до 2017 года (далее – Стратегия);

- цели социально-экономического развития области для каждого этапа реализации Стратегии;

- показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;

- перечень муниципальных программ Любимского муниципального района.

2. Этапы реализации Стратегии

2018 год является переходным периодом в реализации Стратегии.

Далее реализация Стратегии предполагается в 3 этапа:

- этап I - 2019 – 2021 годы;

- этап II - 2022 – 2025 годы;

- этап III - 2026 – 2027 годы.

Основным инструментом реализации Стратегии станет Программа социально – экономического развития Любимского муниципального района, утверждаемая решением Собрания представителей Любимского муниципального района, а так же настоящий план.

III. Стратегические цели социально-экономического развития

Стратегические цели социально-экономического развития Любимского муниципального района Ярославской области сформированы с учетом необходимости достижения значений ключевых показателей.

Главная цель социально-экономического развития района – сформировать благоприятную среду жизнедеятельности для жителей Любимского муниципального района через создание условий для развития бизнеса в районе, обеспечив при этом сохранение самобытности территории, баланса экологических и природных ресурсов. Для достижения этой цели необходимо обеспечить повышение уровня экономического развития района; территориального развития района; муниципального развития района и развития человеческого потенциала района.

Цель первого этапа (2019 – 2021 годы) – проработка и создание организационной основы для запуска стратегических механизмов развития района.

На втором этапе будет получен и изучен опыт применения стратегических механизмов развития, что позволит их усовершенствовать.

В этот период происходит основной качественный сдвиг в структуре экономики, развиваются секторы новой экономики, малый бизнес. Население района начинает замечать изменения в качестве и комфорте жизни.

Цель третьего этапа (2026 – 2027 годы) – достижение максимальных эффектов развития, что позволит добиться главной стратегической цели.

IV. Целевые показатели реализации Стратегии

Целевые показатели реализации Стратегии разбиты по направлениям реализации:

- экономика (экономическое развитие района);

- развитие человеческого потенциала;

- территориальное развитие;

- муниципальное управление (развитие системы управления районом, развитие потенциала муниципальных служащих).

Плановые значения целевых показателей реализации Стратегии приводятся по годам. Для III этапа плановые значения по годам будут скорректированы в 2026 году исходя из степени их достижения на II этапе.

**Целевые значения показателей Стратегии СЭР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Этап 1 (2019 - 2021 годы) | Этап 2 (2022 - 2025 годы) | Этап 3 (2026 - 2027 годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие человеческого потенциала | | | | |
| 1 | Численность населения (на конец года), тыс. чел. | 10,88 | 10,88 | 10,89 |
| 2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, % | 13,0 | 16,5 | 18,0 |
| 3 | Доля выпускников 9,11 классов, получивших аттестаты об основном (среднем) образовании, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 74,0 | 76,0 | 77,0 |
| 5 | Доля детей (в возрасте от 6 до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением от общего количества детей ( в возрасте от 6 до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном районе, % | 47,0 | 49,0 | 50,0 |
| 6 | Укомплектованность медицинским персоналом, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Количество зарегистрированных «тяжких» и «особо тяжких» преступлений в расчете на 10000 населения, ед. | 32,1 | 27,5 | 27,5 |
| Экономическое развитие | | | | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, тыс. руб. | 30,1 | 31,3 | 31,9 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие пр-ва» по организациям, не относящимся к СМП (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, тыс.руб. | 77600,0 | 82325,8 | 84795,6 |
| 3 | Оборот розничной торговли, млн.руб. | 280,6 | 297,7 | 306,6 |
| 4 | Оборот общественного питания, млн.руб. | 13,1 | 13,9 | 14,3 |
| 5 | Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, млн.руб. | 102,2 | 108,5 | 111,7 |
| 6 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения за отчетный период, чел. | 209 | 211 | 211 |
| 7 | Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций (тыс.руб) | 24,5 | 25,0 | 28,0 |
| Территориальное развитие | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 471,3 | 443,4 | 430,1 |
| 2 | Доля средств, направленных на природоохранные мероприятия, от поступившей в местный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду,% | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| 3 | Протяженность сетей газоснабжения в районе, км | 151,64 | 213,9 | 215,0 |
| Муниципальное развитие | | | | |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ( за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета МР (без учета субвенций), % | 6,5 - 7 | 7-7,5 | 7,5 - 8 |
| 2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях, % | 103,0 | 103,0 | 103,0 |

V. Перечень и состав муниципальных программ на период реализации Стратегии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Наименование подпрограмм и (или) основных мероприятий, входящих  в состав муниципальной программы в период 2018 – 2020 годов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие образования и молодежной политики в Любимском МР | Управление образования | ВЦП «Развитие образования ЛМР» |
| МЦП «Молодежь» |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан ЛМР» |
| 2 | Социальная поддержка населения Любимского района | Управление социальной защиты населения и труда | ВЦП «Социальная поддержка населения Любимского района» |
| МЦП «Семья и дети Ярославии» |
| МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних ЛМР» |
| МЦП «Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов» |
| МЦП «Улучшение условий охраны труда по ЛМР» |
| 3 | Доступная среда в Любимском районе | Управление социальной защиты населения и труда | МЦП «Доступная среда в Любимском районе» |
| 4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского района | Управление культуры, молодежной политики и спорта | МЦП «Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья» |
| Зав.отделом архитектуры и градостроительства, Главный архитектор района | МЦП «Развитие градостроительной документации ЛМР» |
| 5 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Любимского района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЛМР | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе» |
| МЦП «Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся» |
| МЦП «Профилактика правонарушений на территории Любимского МР» |
| 6 | Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах | Отдел ВМР, ГО и ЧС | МЦП «Развитие Единой Дежурно-Диспетчерской службы ЛМР» |
| МЦП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в ЛМР» |
| МЦП «Построение и внедрение сегментов АПК «Безопасный город» на территории Любимского муниципального района» |
| 7 | Развитие культуры и туризма в Любимском районе | Управление культуры, молодежной политики и спорта | ВЦП «Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района» |
| 8 | «Охрана окружающей среды в Любимском МР» | Отдел экономики администрации ЛМР | МЦП «Обращение и твердыми бытовыми отходами на территории ЛМР» |
| 9 | Физическая культура и спорт в Любимском муниципальном районе | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Любимского муниципального района | МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе» |
| 10 | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района | Ведущий специалист администрации ЛМР | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района» |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» |
| МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» |
| 11 | Экономическое развитие и инновационная экономика в ЛМР | Отдел экономики администрации ЛМР | МЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Любимского района» |
| МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» |
| 12 | Эффективная власть в Любимском МР | МКУ «Комплексный центр Любимского района» | МЦП «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» |
| Отдел кадров и управлению муниципальным имуществом администрации МР | МЦП «Управление муниципальным имуществом» |
| Отдел капитального строительства и инфраструктуры администрации ЛМР | МЦП «Обслуживание муниципального имущества Любимского муниципального района» |
| 13 | Информационное общество в ЛМР | Отдел экономики администрации МР | МЦП «Информационная поддержка деятельности органов местного самоуправления» |
| 14 | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» | ведущий специалист администрации ЛМР | МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЛМР» |
| Отдел экономики администрации ЛМР | МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» |
| МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» |
| 15 | Развитие сельского хозяйства в Любимском районе | МКУ «Комплексный центр Любимского района» | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского района» |
| МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского в Любимском МР ЯО» |
| 16 | Энергоэффективность в Любимском районе | отдел ЖКХ, тарифного регулирования и закупок для муниципальных нужд | МЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Любимском районе» |
| 17 | Создание условий для эффективного управления финансов администрации Любимского района | Управление финансов администрации ЛМР | ВЦП управления финансов администрации Любимского района |
| 18 | «Решаем вместе» на территории Любимского МР ЯО | отдел ЖКХ, тарифного регулирования и закупок для муниципальных нужд | МЦП «Решаем вместе» на территории ЛМР ЯО |